УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ ООШ

имени М.С. Зинукова с.Ухтинка

____________(Шеянова Т.Ю.)

«____»_____________2011 г.

План-график реализации  комплексного проекта введения

ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка в течение

2011-2012 учебного года

Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО

Конституция РФ ст.43;

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.7, ст.9;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных Образовательных стандартов начального общего образования»;

Актуальность создания проекта введения ФГОС НОО  МОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка  определяется необходимостью подготовки субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей современного образования, освоения новых форм организации образовательного процесса.

Цель проекта

Ввести новые образовательные стандарты в  1-ом классе с 01.09.11 (набор 2011-2012 года)

Задачи проекта введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка:

1.  нормативно-правовое обеспечение процесса введения ФГОС НОО в школе;

2.  повышение профессиональной компетентности педагогических и административных кадров в  вопросах реализации ФГОС НОО;

3. разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики учреждения;

4. формирование у выпускника начальной школы качеств личности, соответствующих новым задачам образования;

5. финансовое обеспечение процесса введения ФГОС;

6. расширение иформационно - коммуникационной среды школы.

В условиях перехода на ФГОС всем участникам  образовательного процесса необходимо сопровождение в различных направлениях:

1. Нормативно-правовое сопровождение.

2. Инструментальное сопровождение (разработка методических рекомендаций, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка, рабочих программ по предметам и др.)

3. Организационное сопровождение (организация взаимодействия МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения и др.).

4. Методическое сопровождение (педагогические технологии, учебные модули, порталы, рекомендации по проектированию учебного процесса).

5. Информационное сопровождение (информирование общественности о подготовке к введению ФГОС через СМИ).

Состав рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

- директор школы

- заместитель директора по УВР

- учителя начальных классов

- учителя ИЗО, музыки, физической культуры, преподающие в начальной школе

Планируемые результаты введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

1. Разработка пакета нормативных документов, регулирующих деятельность школы в период реализации ФГОС НОО;

2. Приведение в соответствии с ФГОС планирования, организации, контроля и мониторинга в школе.

3. Методическая и психологическая подготовка педагогов начальных классов к внедрению ФГОС второго поколения.

4. Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО.

5. Создание ООП НОО в школе.

6. Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС НОО.

7. Сформированность универсальных учебных действий у выпускника начальной школы, успешность овладения программой начального общего образования.

8. Улучшение материально-технической базы обеспечения образовательного процесса.

9. Создание условий для широкого применения ИКТ в образовательном процессе.

10.  Создание условий для обмена информацией о введении ФГОС между всеми участниками образовательного процесса

Перечень единичных проектов,

входящих в комплексный проект введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

| Направления деятельности | Содержание деятельности, мероприятия | Показатели результативности | Сроки, Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Организационное сопровождение процесса введения ФГОС НОО в школе; | Подготовить приказ о запуске работы школы по отработке перехода на новые образовательные стандарты | Приказ директора | Январь 2011г. Директор школы |
|  | Разработать регламент (план – график) перехода школы на новые образовательные стандарты (в том числе включая условия) | Утвержден приказом директора по школе план – график перехода школы на новые образовательные стандарты | Февраль 2011г. Зам. директора по УВР Карягина Н.В. |
|  | Внести изменения в Устав ОУ в соответствии с целями и требованиями ФГОС | Зарегистрирован в налоговом органе | До 1.09. 2011 г. Директор школы |
|  | Включить в смету расходов школы средства на повышение квалификации учителей начальных классов (набор 2011-2012 года) | учитель 1 класса (набор 2011-2012 года) прошел КП и готов к переходу на новые образовательные стандарты | До 1 января 2011 г Директор школы , главный бухгалтер |
|  | Заложить средства на приобретение недостающего оборудования на 2011 г.(составить смету) | 21 тыс.руб. | До 1 января 2011г Главный бухгалтер |
|  | Провести проектировочный семинар по разработке проекта организации второй половины дня в начальной школе (разработать проект) | В школе разрабатывается проект организации работы второй половины дня учащихся 1 ступени на 2011-2012 | Март 2011г Зам. директора по УВР, ВР, учителя начальных классов, музыки, ИЗО, физической культуры |
|  | Провести обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению новых образовательных стандартов на педагогических советах, МО | Скорректирован регламент подготовки к введению новых образовательных стандартов. | Март, апрель, май 2011г Заместитель директора по УВР, уч.нач. классов |
| 2 Научно-методическое обеспечение | Провести заседания МО учителей начальной школы по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | Разработана программа действий в соответствии с требованиями НОС | Февраль-март Учителя нач.классов |
|  | Провести на уровне МО учителей начальной школы с приглашением учителей - предметников обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: - особенности содержания первой ступени общего образования, - способы организации учебной деятельности, - планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, - варианты календарно - тематического планирования - рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета. | 100% учителей имеют представление по основным разделам стандартов нового поколения | Март 2011г Зам. директора по УВР |
|  | Организовать деятельность рабочей группы (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: - Провести семинар по разработке формата учебного занятия в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов - Апробировать формат учебного занятия на уровне школы - Создание на уровне школы методической копилки с опытом работы школы в части освоения формата учебного занятия | Проект формата учебного занятия Разработаны единые требования к учебному занятию Повышение квалификации, освоение опыта, внесение изменений в практику работы | 2010-2011 уч. год Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Изучить опыт апробации новых образовательных стандартов пилотными школами (МОУ СОШ с.Чемодановка): - Принять участие в районном семинаре по обмену опытом по вопросу апробации внедрения новых образовательных стандартов - Провести аналитический семинар с приглашением учителей начальной школы по обсуждению представленного пилотными школами опыта освоения новых образовательных стандартов | Освоение опыта Внесение изменений в регламент работы | Январь – апрель 2011г Директор школы, заместитель директора школы по УВР, учителя начальных классов |
|  | Ввести в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах: - Разработать регламент подготовки к итоговой аттестации, включив вопросы анализа результатов тестирования, КР, работу с учителями, родителями, учениками и др. - Организовать деятельность проблемной группы по выделению на основе новых образовательных стандартов перечня универсальных способов деятельности, разработке механизма их изучения, формата оценки, подбора инструментария. - Провести рабочий семинар по анализу формата портфолио, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Изменение, корректировка регламента работы На основе перечня универсальных способов деятельности, разработан механизм их изучения, формат оценки, подобран инструментарий Общие договоренности по основным разделам портфолио | Октябрь 2011 г Заместитель директора по УВР |
| 3 Основная образовательная программа НОО ОУ | Разработать пояснительную записку, в которой дать общую характеристику программы, сформулировать цели ее реализации, принципы и подходы к ее формированию, определить состав участников образовательного процесса | Разработан проект пояснительной записки | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать учебный план ОУ согласно новым ФГОС НОО | Проект учебного плана ОУ | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу формирования универсальных учебных действий, в которой описать ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования, дать характеристику универсальных действий и их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельности | Утверждена программа приказом директора школы | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать рабочие программы учебных предметов, курсов, соответствующих требованиям, предъявляемым к рабочим программам по предмету. | Утверждены приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, соответствующую требованиям, предъявляемым к данной программе | Утверждена приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, включающую в себя описание системы работы ОУ в данном направлении | Утверждена приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| 4. Нормативная база ОУ | Внести изменения в Устав ОУ в соответствии с целями и требованиями ФГОС | Зарегистрирован в налоговом органе | До 1 сентября 2011 г. Директор школы |
|  | Внести изменения и утвердить в соответствии с требованиями ФГОС НОО должностные инструкции работников ОУ | Утвердить приказом директора школы | Май-август 2011 г Директор Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Изучить и утвердить список учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО | Утвердить приказом директора школы | Апрель-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов. |
|  | Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ. | Утвердить приказом директора школы, | май 2011 г директор школы, Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Внеурочная деятельность | Разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, включая направления и формы организации, внутренние и привлекаемые для её реализации ресурсы. | Проект модели | Апрель-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Определить содержание внеурочной деятельности с учётом пожеланий обучающихся и их родителей | Направления внеурочной деятельности | Май-июнь 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Кадровые условия | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации, в том числе по проблемам ФГОС (в первую очередь директор или заместитель директора и учителя начальных классов) в объёме не менее 72 часов | Прохождение курсов повышения квалификации | В течение 2010- 2011 учебного года Заместитель директора по УВР |
|  | Разработать план методической работы по сопровождению ФГОС. |  | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, ШМО учителей начальных классов |
|  | Провести родительские собрания с родителями будущих первоклассников. Освещать работу по внедрению новых ФГОС в ОУ в средствах массовой информации, на школьном сайте. | Информирование всех участников образовательного процесса о новых ФГОС НОО | Январь-июнь 2011 г Заместитель директора по УВР, учитель 1-го класса, Харчилина М.А. |
| Финансовые условия | Разработать и утвердить смету расходов на создание материально-технических условий и информационных и учебно-методических условий реализации основной образовательной программы, определить механизм их формирования | Утвердить смету расходов | Май-август 2011 г Директор школы Заместитель директора по УВР, Главный бухгалтер школы Миронова О.П. |

И.о. директора школы      ________________    Шеянова Т.Ю.