УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ ООШ

имени М.С. Зинукова с.Ухтинка

____________(Шеянова Т.Ю.)

«____»_____________2011 г.

План-график реализации  комплексного проекта введения

ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка в течение

2011-2012 учебного года

Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО

Конституция РФ ст.43;

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.7, ст.9;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных Образовательных стандартов начального общего образования»;

Актуальность создания проекта введения ФГОС НОО  МОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка  определяется необходимостью подготовки субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей современного образования, освоения новых форм организации образовательного процесса.

Цель проекта

Ввести новые образовательные стандарты в  1-ом классе с 01.09.11 (набор 2011-2012 года)

Задачи проекта введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка:

1.  нормативно-правовое обеспечение процесса введения ФГОС НОО в школе;

2.  повышение профессиональной компетентности педагогических и административных кадров в  вопросах реализации ФГОС НОО;

3. разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики учреждения;

4. формирование у выпускника начальной школы качеств личности, соответствующих новым задачам образования;

5. финансовое обеспечение процесса введения ФГОС;

6. расширение иформационно - коммуникационной среды школы.

В условиях перехода на ФГОС всем участникам  образовательного процесса необходимо сопровождение в различных направлениях:

1. Нормативно-правовое сопровождение.

2. Инструментальное сопровождение (разработка методических рекомендаций, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка, рабочих программ по предметам и др.)

3. Организационное сопровождение (организация взаимодействия МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения и др.).

4. Методическое сопровождение (педагогические технологии, учебные модули, порталы, рекомендации по проектированию учебного процесса).

5. Информационное сопровождение (информирование общественности о подготовке к введению ФГОС через СМИ).

Состав рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

- директор школы

- заместитель директора по УВР

- учителя начальных классов

- учителя ИЗО, музыки, физической культуры, преподающие в начальной школе

Планируемые результаты введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

1. Разработка пакета нормативных документов, регулирующих деятельность школы в период реализации ФГОС НОО;

2. Приведение в соответствии с ФГОС планирования, организации, контроля и мониторинга в школе.

3. Методическая и психологическая подготовка педагогов начальных классов к внедрению ФГОС второго поколения.

4. Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО.

5. Создание ООП НОО в школе.

6. Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС НОО.

7. Сформированность универсальных учебных действий у выпускника начальной школы, успешность овладения программой начального общего образования.

8. Улучшение материально-технической базы обеспечения образовательного процесса.

9. Создание условий для широкого применения ИКТ в образовательном процессе.

10.  Создание условий для обмена информацией о введении ФГОС между всеми участниками образовательного процесса

Перечень единичных проектов,

входящих в комплексный проект введения ФГОС НОО в МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка

| Направления деятельности | Содержание деятельности, мероприятия | Показатели результативности | Сроки, Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Организационное сопровождение процесса введения ФГОС НОО в школе; | Подготовить приказ о запуске работы школы по отработке перехода на новые образовательные стандарты | Приказ директора | Январь 2011г. Директор школы |
|  | Разработать регламент (план – график) перехода школы на новые образовательные стандарты (в том числе включая условия) | Утвержден приказом директора по школе план – график перехода школы на новые образовательные стандарты | Февраль 2011г. Зам. директора по УВР Карягина Н.В. |
|  | Внести изменения в Устав ОУ в соответствии с целями и требованиями ФГОС | Зарегистрирован в налоговом органе | До 1.09. 2011 г. Директор школы |
|  | Включить в смету расходов школы средства на повышение квалификации учителей начальных классов (набор 2011-2012 года) | учитель 1 класса (набор 2011-2012 года) прошел КП и готов к переходу на новые образовательные стандарты | До 1 января 2011 г Директор школы , главный бухгалтер |
|  | Заложить средства на приобретение недостающего оборудования на 2011 г.(составить смету) | 21 тыс.руб. | До 1 января 2011г Главный бухгалтер |
|  | Провести проектировочный семинар по разработке проекта организации второй половины дня в начальной школе (разработать проект) | В школе разрабатывается проект организации работы второй половины дня учащихся 1 ступени на 2011-2012 | Март 2011г Зам. директора по УВР, ВР, учителя начальных классов, музыки, ИЗО, физической культуры |
|  | Провести обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению новых образовательных стандартов на педагогических советах, МО | Скорректирован регламент подготовки к введению новых образовательных стандартов. | Март, апрель, май 2011г Заместитель директора по УВР, уч.нач. классов |
| 2 Научно-методическое обеспечение | Провести заседания МО учителей начальной школы по изучению, анализу и соотнесению действующих стандартов и стандартов нового поколения. | Разработана программа действий в соответствии с требованиями НОС | Февраль-март Учителя нач.классов |
|  | Провести на уровне МО учителей начальной школы с приглашением учителей - предметников обучающие семинары по основным разделам стандартов нового поколения: особенности содержания первой ступени общего образования, способы организации учебной деятельности, планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, варианты календарно - тематического планирования рекомендации по внеурочной деятельности учащихся, связанной с изучением предмета. | 100% учителей имеют представление по основным разделам стандартов нового поколения | Март 2011г Зам. директора по УВР |
|  | Организовать деятельность рабочей группы (учителя начальной и основной школы) по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с новыми образовательными стандартами: Провести семинар по разработке формата учебного занятия в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов Апробировать формат учебного занятия на уровне школы Создание на уровне школы методической копилки с опытом работы школы в части освоения формата учебного занятия | Проект формата учебного занятия Разработаны единые требования к учебному занятию Повышение квалификации, освоение опыта, внесение изменений в практику работы | 2010-2011 уч. год Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Изучить опыт апробации новых образовательных стандартов пилотными школами (МОУ СОШ с.Чемодановка): Принять участие в районном семинаре по обмену опытом по вопросу апробации внедрения новых образовательных стандартов Провести аналитический семинар с приглашением учителей начальной школы по обсуждению представленного пилотными школами опыта освоения новых образовательных стандартов | Освоение опыта Внесение изменений в регламент работы | Январь – апрель 2011г Директор школы, заместитель директора школы по УВР, учителя начальных классов |
|  | Ввести в систему мониторинга учебных достижений учащихся наряду с изучением степени сформированности предметных умений, изучение универсальных способов деятельности и личностного развития, заявленных в новых образовательных стандартах: Разработать регламент подготовки к итоговой аттестации, включив вопросы анализа результатов тестирования, КР, работу с учителями, родителями, учениками и др. Организовать деятельность проблемной группы по выделению на основе новых образовательных стандартов перечня универсальных способов деятельности, разработке механизма их изучения, формата оценки, подбора инструментария. Провести рабочий семинар по анализу формата портфолио, системе работы в школе с портфолио, проектированию обязательных требований к этому документу в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Изменение, корректировка регламента работы На основе перечня универсальных способов деятельности, разработан механизм их изучения, формат оценки, подобран инструментарий Общие договоренности по основным разделам портфолио | Октябрь 2011 г Заместитель директора по УВР |
| 3 Основная образовательная программа НОО ОУ | Разработать пояснительную записку, в которой дать общую характеристику программы, сформулировать цели ее реализации, принципы и подходы к ее формированию, определить состав участников образовательного процесса | Разработан проект пояснительной записки | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать учебный план ОУ согласно новым ФГОС НОО | Проект учебного плана ОУ | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу формирования универсальных учебных действий, в которой описать ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования, дать характеристику универсальных действий и их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельности | Утверждена программа приказом директора школы | Март 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать рабочие программы учебных предметов, курсов, соответствующих требованиям, предъявляемым к рабочим программам по предмету. | Утверждены приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, соответствующую требованиям, предъявляемым к данной программе | Утверждена приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, включающую в себя описание системы работы ОУ в данном направлении | Утверждена приказом директора школы | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| 4. Нормативная база ОУ | Внести изменения в Устав ОУ в соответствии с целями и требованиями ФГОС | Зарегистрирован в налоговом органе | До 1 сентября 2011 г. Директор школы |
|  | Внести изменения и утвердить в соответствии с требованиями ФГОС НОО должностные инструкции работников ОУ | Утвердить приказом директора школы | Май-август 2011 г Директор Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Изучить и утвердить список учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО | Утвердить приказом директора школы | Апрель-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов. |
|  | Разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ. | Утвердить приказом директора школы, | май 2011 г директор школы, Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Внеурочная деятельность | Разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся, включая направления и формы организации, внутренние и привлекаемые для её реализации ресурсы. | Проект модели | Апрель-август 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Определить содержание внеурочной деятельности с учётом пожеланий обучающихся и их родителей | Направления внеурочной деятельности | Май-июнь 2011 г Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Кадровые условия | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации, в том числе по проблемам ФГОС (в первую очередь директор или заместитель директора и учителя начальных классов) в объёме не менее 72 часов | Прохождение курсов повышения квалификации | В течение 2010- 2011 учебного года Заместитель директора по УВР |
|  | Разработать план методической работы по сопровождению ФГОС. |  | Май-август 2011 г Заместитель директора по УВР, ШМО учителей начальных классов |
|  | Провести родительские собрания с родителями будущих первоклассников. Освещать работу по внедрению новых ФГОС в ОУ в средствах массовой информации, на школьном сайте. | Информирование всех участников образовательного процесса о новых ФГОС НОО | Январь-июнь 2011 г Заместитель директора по УВР, учитель 1-го класса, Харчилина М.А. |
| Финансовые условия | Разработать и утвердить смету расходов на создание материально-технических условий и информационных и учебно-методических условий реализации основной образовательной программы, определить механизм их формирования | Утвердить смету расходов | Май-август 2011 г Директор школы Заместитель директора по УВР, Главный бухгалтер школы Миронова О.П. |

И.о. директора школы      ________________    Шеянова Т.Ю.